## 001
日期 | 工作进展（按照1.课题或项目、2.自我学习、3.其他任务） | 困难点 | 下一步计划
20240122-20240128 | 1.课题 BCI_IV_2a的数据预处理完成，复习脑电的数据预处理； 2.自我学习 python基础视频； | 1.暂无； 2.暂无； | 1.课题 (1)eegnet跑运动想像四分类； 2.自我学习 （1）python基础视频第一遍过完 3.其他任务 （1）整理李宏毅视频的课后题(1-7)
20240128-20240204 | 1.课题 （1）将SHU dataset的前三个session作为训练集，后两个session作为测试集； 将BCI_IV_2a的session1作为训练集，将session2作为测试集；分号数据文件做单被试的2分类和四分类； (2)先将BCI数据集用eegnet跑通四分类； 2.自我学习 （1）python基础视频第一遍过完 3.其他任务 （1）整理李宏毅视频的课后题(1-7) | 1.代码报错：RuntimeError:expected scalar type Double but fount Float;还未解决 2.暂无； 3.暂无； | 1.课题 (1) BCI数据用shallownet和EEG_Tcnet跑通，与论文结果进行比较 2.自我学习 （1）python基础复习一遍 3.其他任务 （1）整理李宏毅视频的课后题(8-15) （2）找两周六道题做
20240205-20240211 | 1.课题 (1)eegnet跑BCI_IV运动想像四分类； 2.自我学习 （1）python基础视频第一遍过完 | 1.暂无； 2.暂无； | 1.课题 （1）shallownet,tcnet跑通BCI_IV运动想像四分类； 2.自我学习 （1）python复习，每天5道题练习 3.其他任务 （1）整理李宏毅课后题
20240212-20240218 | 1.课题 无进展； 2.自我学习 无进展； 3.其他任务 无进展； | 1.暂无； 2.暂无； | 1.课题 （1）shallownet,tcnet跑通BCI_IV运动想像四分类； 2.自我学习 （1）python复习，一周5道题练习; (2)深度学习pytorch学习 3.其他任务 （1）整理李宏毅课后题 （2）完成第二次作业
20240219-20240225 | 1.课题 （1）shallownet跑通BCI_IV运动想像四分类； 2.自我学习 （1）无进展; 3.其他任务 （1）整理李宏毅课后题 （2）完成第二次作业 | 1.暂无； 2.暂无； 3.第二次作业防止梯度爆炸/消失理解上困难 | 1.课题 （1）用BCI_IV试着实现EEG-TCNet论文的结果，更改代码 2.自我学习 （1）python复习，一周5道题练习; (2)李宏毅视频学习 3.其他任务 （1）完成第三次作业
20240226-20240303 | 1.课题 暂无进展，在看EEG-TCNET论文，更改代码 2.自我学习 （1）python题题库做了10道 3.其他任务 （1）批改复习前两次作业题 （2）完成第三次作业 （3）写课程作业 （4) 助教作业 （5）小综述（导师） | 1.暂无； 2.python的GIL 3.暂无 | 1.课题 将代码的总体框架打出来，先跑EEG-TCNET，做评估，在此网络结构上通过查询论文，做进一步改进 2.自我学习 （1）python题库另外10道题 （2）李宏毅视频学习 3.其他任务
20240303-20240310 | 1.课题 整个模型数据预处理，模型和结果评估的代码大致搭建完成。用EEGNET跑了一下。EEG-TCNET正在跑，遇到了软件问题。 2.自我学习 3.其他任务 （1）小综述、总结 （2）助教作业 （3）课程作业 | 1.pycharm使用卡顿，电源使用情况非常高； 2.暂无； 3.暂无； | 1.课题 （1）EEG-TCNET结果跑出来过后，做进一步的优化 （2）看论文 2.自我学习 （1）python题库 （2） 3.其他任务 （1）助教作业 （2）课程作业
20240311-20240318 | 1.课题 整体的框架搭建完成，eeg-TCNET模型复现结果和论文结果相比较平均准确率低了10% 2.自我学习 3.其他任务 （1）完成第四次两周六道题作业 （2）助教作业 | 1.pychram卡顿；--已解决，通过卸载原pycharm，下载新的Pychram软件不再卡顿； 论文复现准确率没有论文的高；--未解决； 2.暂无； 3.暂无； | 1.课题 通过查找文献，变换模型结构，提高准确率 2.自我学习 李宏毅学习视频 3.其他任务 （1）第五次两种六道题作业 （2）助教
20240319-20240323 | 1.课题 暂无进展； 2.自我学习 李宏毅的视频 3.其他任务 （1）两周六道题 （2）助教 | 1.暂无； 2.暂无； 3.暂无 | 1.课题 阅读文献 2.自我学习 3.其他任务 （1）两周六道题 （2）学校其他事情
20240324-20240331 | 1.课题 （1）关于深度学习脑电分类的综述论文 （2）撰写基于课题的科创项目申报书 2.自我学习 3.其他任务 两周六道题 | 1.暂无； 2.暂无； 3.暂无。 | 1.课题 进行下一步实验操作 2.自我学习 3.其他任务 两周六道题
20240401-20240408 | 1.课题 EEG-Inception的结构论文 2.其他任务 李宏毅的视频 | 课题没有自己的创新点，没有进入实验阶段 | 1.课题 通过查找计算机视觉等其他方向的论文找灵感 2.自我学习 3.其他任务 完成两周六道题

## 004
日期 | 周 | 工作进展（按照1.课题或项目、2.自我学习、3.其他任务） | 困难点 | 下一步计划
20240408-20240414 | 09 | 1. ASD多站点分类 （1）mobilenetv2训练、测试代码，24站点分类准确率0.51 （2）CLIP 24站点零样本分类准确率0.53 2. 自我学习 （1）双周6道题； | 1.暂无； 2. 暂无； 3. 暂无； | 1. ASD多站点分类 （1）自定义数据集微调CLIP模型； （2）对比Mamba模型分类效果； 2. 自我学习任务 （1）完成双周6道题
20240415-20240421 | 10 | 1. ASD多站点分类 （1）mobilenetv2数据预处理优化，24站点分类准确率0.879，目前ASD多站点分类准确率0.7 2. 自我学习 （1）双周6道题答案整理 | 1.暂无； 2. 暂无； 3. 暂无； | 1. ASD多占分类 （1）梳理目前分类结果 （2）对比ViT和MobileViT分类模型效果 （3）LRR域适应24个站点特征 （4）数据增强sliding window、gaussian noise、cutmix等

## 005
日期 | 工作进展（按照1.课题或项目、2.自我学习、3.其他任务） | 困难点 | 下一步计划
20240220-20240225 | 1、无 2、pytorch环境安装、了解一些深度学习基本知识 | 无 | 李宏毅视频、跑一些基本的模型
20240226-20240303 | 1、lenet5模型了解和训练flower102数据集 2、李宏毅视频第一课Introduction of Deep Learning | 无 | alexnet、googlenet、vggnet、restnet模型了解和训练
20240304-20240310 | 1、alexnet、googlenet、vggnet、restnet模型了解和代码搜集 2、李宏毅第二课What to do if my network fails to train | 准确率未达到github上的作者提供的结果（数据集不一致的影响？原因待查） | 训练alexnet、googlenet、vggnet、restnet，得出准确率和推理速度
20240310-20240317 | 1、alexnet、googlenet、vggnet、restnet训练过程中的问题查找 2、李宏毅第三课Image as input | alexnet训练过程中loss不变问题 | 找出训练过程中的一些问题、整理代码
20240318-20240324 | 1、alexnet训练参数调整，测试训练效果，目前测试ACC为45% 了解InstantID |  | 理解lenet5、alexnet、googlenet、vggnet、resnet模型，调整参数提高训练acc
20240325-20240331 | 1、使用flower 5分类重新训练lenet5(0.70)、alexnet(0.96）、googlenet(0.93)、vggnet(0.97)、resnet(0.89) 5个网络，acc相较之间102flower数据集有比较大提升 2、重新看了一下李宏毅第二讲中关于训练中的一些问题 | 无 | 理解lenet5、alexnet、googlenet、vggnet、resnet模型,测试InstanstID

## 007
日期 | 周 | 工作进展（按照1.课题或项目、2.自我学习、3.其他任务） | 困难点 | 下一步计划
20240415-20240421 | 10 | 1. 部署 -双三次线性插值算法实现（主要问题在ndimage.zoom的C++/CUDA实现） -算法前后处理并行 2. ROS学习 - 完成ubuntu22系统ros2环境搭建 - 了解ros2，工作空间，通信，节点，服务等基础概念 - 了解三维可视化工具，模拟雷达、相机等信号 | 1.暂无； 2. 暂无； 3. 暂无；